## Matriz de Mejora
Matriz de Mejora Continua (Ejemplo Anonimizado)
Descripción de la Mejora | Cargo / Área que Detecta | Origen / Procede de | Responsable de la Mejora | Fecha de Detección | Análisis de la Situación | Conclusiones | Acciones a Tomar | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso de Cierre | Fecha de Término | Estado de la Acción | Evidencia / Seguimiento
Implementar herramienta de monitoreo de eventos de seguridad | Área TI | Revisión de controles | Equipo de Seguridad | Sep-2024 | Se detecta falta de visibilidad centralizada de eventos | Necesario mejorar monitoreo | Evaluar y seleccionar herramienta SIEM | Arquitectura TI | Q3 2025 |  | En implementación | Documentación técnica y registro de pruebas
Centralización de registros de seguridad | Área TI | Política de seguridad | Administrador de Sistemas | Oct-2024 | Los registros se encuentran distribuidos en múltiples sistemas | Requiere mejora operativa | Analizar opciones de centralización | Equipo TI | Q1 2026 |  | Planificada | Informe de evaluación técnica
Revisión de permisos de acceso en plataformas colaborativas | Auditoría Interna | Revisión periódica | Gestión TI | Nov-2024 | Posible exceso de permisos en algunos recursos compartidos | Necesario revisar controles de acceso | Auditoría de permisos y ajustes | Administración TI | Q4 2025 |  | Pendiente | Registro de revisión de accesos
Mejora en controles físicos de sala de servidores | Infraestructura | Evaluación de riesgos | Gestión Infraestructura | Sep-2024 | Se identifican oportunidades de mejora en controles ambientales | Control requerido | Cotizar e implementar sensores | Infraestructura TI | Q2 2025 |  | Iniciada | Informe de implementación
Actualización del procedimiento de gestión de incidentes | Seguridad de la Información | Auditoría interna | Responsable SGSI | Dic-2024 | Procedimiento requiere alineación con mejores prácticas | Actualización necesaria | Revisar y actualizar procedimiento | Gestión SGSI | Q3 2025 |  | En revisión | Versión actualizada del procedimiento